## отчет (3)
ОТЧЕТ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ООО "СВЖЭК"
к работе в осенне-зимний период 2008-2009г муниципального образования г.Нягань на 31.08.2009 г.
№ п.п | Наименование работ | Ед.изм. | План | [6 empty] | Выполнение
|  |  | Кол-во | Бюджет авт.округа | Местный бюджет | Средства предприятия | Всего | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Кол-во | Сумма тыс.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Жилищный фонд
Плановый текущий ремонт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого | м2 |  |  |  | 1240.26 | 1240.26
1 | Замена дв.блоков | шт/м2 | 6/11,34 |  |  | 43.23 | 43.23 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 8/15,12 | 57.62 | 133
2 | Ремонт входных дверей в подъездах | шт/м2 | 37/69,9 |  |  | 104.85 | 104.85 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 37/69,9 | 104.85 | 100
3 | Замена дверей выхода на кровлю | шт/м2 | 10/4,8 |  |  | 16.85 | 16.85 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 12/6,4 | 20.15 | 120
4 | Ремонт дверей выхода на кровлю | шт/м2 | 43/34,4 |  |  | 25.8 | 25.8 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 43/34,4 | 25.8 | 100
5 | Остекление подъездных окон | м2 | 20 |  |  | 12 | 12 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 20 | 12 | 100
6 | Установка пружин на двери | шт. | 670 |  |  | 80.4 | 80.4 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
7 | Ремонт цокольных дверей | шт/м2 | 40//32 |  |  | 60 | 60 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 33/27,5 | 56.6 | 82.5
8 | Изготовление и установка щитов на подвальные окна | м2 | 20 |  |  | 28 | 28 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
9 | Ремонт люков выхода в чердачное помещение | шт/м2 | 22/18,3 |  |  | 30 | 30 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 22/18,3 | 30 | 100
10 | Ремонт дверных блоков входов в тех.подп. в кап.домах | шт/м2 | 6/10,1 |  |  | 22 | 22 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 6/10,1 | 22 | 100
11 | Частичный ремонт цоколей | м2 | 30 |  |  | 110.58 | 110.58 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 30 | 110.58 | 100
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Колич. объём | Финансовые средства, тыс. руб. с НДС |  |  |  | Сроки исполнения | Ответств. исполнитель Ф.И.О. | Выполнение
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местн. бюджет | собств. средст предпр. | Всего |  |  | Кол-во | Сумма тыс.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
12 | Частичное утепление цоколя | м2 | 150 |  |  | 73.5 | 73.5 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 135 | 65.5 | 90
13 | Ремонт фронтона в домах деревянного исполнения | м2 | 44 |  |  | 15.34 | 15.34 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 35 | 12.2 | 79.5455
14 | Ремонт межпанельных швов в домах деревянного исполнения | м.п. | 72 |  |  | 13.22 | 13.22 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 72 | 13.22 | 100
15 | Утепление труб ХВС,ГВС,отопление | м.п. | 200 |  |  | 30.34 | 30.34 | 15.08,09-01.10.09 | Чалкин И.И. | 200 | 30.34 | 100
16 | Востановление подъездного отопление | под. | 3 |  |  | 8.33 | 8.33 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 3 | 8.33 | 100
17 | Промывка систем отопления по ж/ф согласно графика и ремонт системы отопления | дом | 166 |  |  | 454.34 | 454.34 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 166 | 454.34 | 100
18 | Замена задвижек | шт. | 6 |  |  | 17.19 | 17.19 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 11 | 31.5 | 183.3
19 | Замена вентелей | шт. | 25 |  |  | 21.25 | 21.25 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 40 | 29.27 | 160
20 | Ревизия задвижек и вентелей | шт. | 664 |  |  | 73.04 | 73.04 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 664 | 73.04 | 100
| итого: | [5 empty] | 1240.26 |  |  |  | 1157.34 | 93.3143
| Директор ООО "СВЖЭК" |  |  |  | Т.Д.Фаталиев.
Инженер ПТО А.А.Ступник.

## Мероприятия ОЗП 2009г
Утверждаю:
Главный инженер ООО "СВЖЭК"
_________________А.Н.Макаров.
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов
по жилому фонду УК ООО "СВЖЭК"
муниципальное образование г. Нягань
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Колич. объём | Финансовые средства, тыс. руб. с НДС |  |  |  | Сроки исполнения | Ответств. исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местн. бюджет | собств. средст предпр. | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Плановый текущий ремонт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Итого | м2 |  |  |  | 1240.26 | 1240.26
1 | Замена дв.блоков | шт/м2 | 6/11,34 |  |  | 43.23 | 43.23 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
2 | Ремонт входных дверей в подъездах | шт/м2 | 37/69,9 |  |  | 104.85 | 104.85 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
3 | Замена дверей выхода на кровлю | шт/м2 | 10/4,8 |  |  | 16.85 | 16.85 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
4 | Ремонт дверей выхода на кровлю | шт/м2 | 43/34,4 |  |  | 25.8 | 25.8 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
5 | Остекление подъездных окон | м2 | 20 |  |  | 12 | 12 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
6 | Установка пружин на двери | шт. | 670 |  |  | 80.4 | 80.4 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
7 | Ремонт цокольных дверей | шт/м2 | 40//32 |  |  | 60 | 60 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
8 | Изготовление и установка щитов на подвальные окна | м2 | 20 |  |  | 28 | 28 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
9 | Ремонт люков выхода в чердачное помещение | шт/м2 | 22/1,2 |  |  | 30 | 30 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
10 | Ремонт дверных блоков входов в тех.подп. в кап.домах | шт/м2 | 6/10,1 |  |  | 22 | 22 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
11 | Частичный ремонт цоколей | м2 | 30 |  |  | 110.58 | 110.58 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Колич. объём | Финансовые средства, тыс. руб. с НДС |  |  |  | Сроки исполнения | Ответств. исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местн. бюджет | собств. средст предпр. | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
12 | Частичное утепление цоколя | м2 | 150 |  |  | 73.5 | 73.5 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
13 | Ремонт фронтона в домах деревянного исполнения | м2 | 44 |  |  | 15.34 | 15.34 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
14 | Ремонт межпанельных швов в домах деревянного исполнения | м.п. | 72 |  |  | 13.22 | 13.22 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
15 | Утепление труб ХВС,ГВС,отопление | м.п. | 200 |  |  | 30.34 | 30.34 | 15.08,09-01.10.09 | Чалкин И.И.
16 | Востановление подъездного отопление | под. | 3 |  |  | 8.33 | 8.33 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И.
17 | Промывка систем отопления по ж/ф согласно графика и ремонт системы отопления | дом | 166 |  |  | 454.34 | 454.34 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И.
18 | Замена задвижек | шт. | 6 |  |  | 17.19 | 17.19 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И.
19 | Замена вентелей | шт. | 25 |  |  | 21.25 | 21.25 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И.
20 | Ревизия задвижек и вентелей | шт. | 664 |  |  | 73.04 | 73.04 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И.
Исп.ПТО Ступник А.А 9-70-16

## отчет
ОТЧЕТ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ООО "СВЖЭК"
к работе в осенне-зимний период 2008-2009г муниципального образования г.Нягань на 13.08.2009 г.
№ п.п | Наименование работ | Ед.изм. | План | [6 empty] | Выполнение
|  |  | Кол-во | Бюджет авт.округа | Местный бюджет | Средства предприятия | Всего | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Кол-во | Сумма тыс.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Жилищный фонд
Плановый текущий ремонт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого | м2 |  |  |  | 1240.26 | 1240.26
1 | Замена дв.блоков | шт/м2 | 6/11,34 |  |  | 43.23 | 43.23 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 6/11,34 | 43.23 | 100
2 | Ремонт входных дверей в подъездах | шт/м2 | 37/69,9 |  |  | 104.85 | 104.85 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 30/48,75 | 51.52 | 73.8
3 | Замена дверей выхода на кровлю | шт/м2 | 10/4,8 |  |  | 16.85 | 16.85 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 12/6,4 | 20.15 | 120
4 | Ремонт дверей выхода на кровлю | шт/м2 | 43/34,4 |  |  | 25.8 | 25.8 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 17/15,3 | 13.95 | 36.9
5 | Остекление подъездных окон | м2 | 20 |  |  | 12 | 12 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 20 | 12 | 100
6 | Установка пружин на двери | шт. | 670 |  |  | 80.4 | 80.4 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
7 | Ремонт цокольных дверей | шт/м2 | 40//32 |  |  | 60 | 60 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 28/23,3 | 47.2 | 70
8 | Изготовление и установка щитов на подвальные окна | м2 | 20 |  |  | 28 | 28 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
9 | Ремонт люков выхода в чердачное помещение | шт/м2 | 22/1,2 |  |  | 30 | 30 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 13/1,2 | 12.25 | 59.1
10 | Ремонт дверных блоков входов в тех.подп. в кап.домах | шт/м2 | 6/10,1 |  |  | 22 | 22 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 6/10,1 | 22 | 100
11 | Частичный ремонт цоколей | м2 | 30 |  |  | 110.58 | 110.58 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 30 | 110.58 | 100
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Колич. объём | Финансовые средства, тыс. руб. с НДС |  |  |  | Сроки исполнения | Ответств. исполнитель Ф.И.О. | Выполнение
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местн. бюджет | собств. средст предпр. | Всего |  |  | Кол-во | Сумма тыс.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
12 | Частичное утепление цоколя | м2 | 150 |  |  | 73.5 | 73.5 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 105 | 51.47 | 70
13 | Ремонт фронтона в домах деревянного исполнения | м2 | 44 |  |  | 15.34 | 15.34 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 35 | 12.2 | 79.5455
14 | Ремонт межпанельных швов в домах деревянного исполнения | м.п. | 72 |  |  | 13.22 | 13.22 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 72 | 13.22 | 100
15 | Утепление труб ХВС,ГВС,отопление | м.п. | 200 |  |  | 30.34 | 30.34 | 15.08,09-01.10.09 | Чалкин И.И. | 200 | 30.34 | 100 | ,
16 | Востановление подъездного отопление | под. | 3 |  |  | 8.33 | 8.33 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 3 | 8.33 | 100 | р-139-12м2.пионерская 70 кв.8 - 6м2.м/эт шов- 1шт.6 м2
17 | Промывка систем отопления по ж/ф согласно графика и ремонт системы отопления | дом | 166 |  |  | 454.34 | 454.34 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 145 | 372 | 87.3
18 | Замена задвижек | шт. | 6 |  |  | 17.19 | 17.19 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 11 | 31.5 | 183.3
19 | Замена вентелей | шт. | 25 |  |  | 21.25 | 21.25 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 40 | 29.27 | 160
20 | Ревизия задвижек и вентелей | шт. | 664 |  |  | 73.04 | 73.04 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 664 | 73.04 | 100
| итого: | [5 empty] | 1240.26 |  |  |  | 954.25 | 76.9395
| Директор ООО "СВЖЭК" |  |  |  | Т.Д.Фаталиев.
Инженер ПТО А.А.Ступник.

## отчет (2)
ОТЧЕТ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ООО "СВЖЭК"
к работе в осенне-зимний период 2008-2009г муниципального образования г.Нягань на 20.08.2009 г.
№ п.п | Наименование работ | Ед.изм. | План | [6 empty] | Выполнение
|  |  | Кол-во | Бюджет авт.округа | Местный бюджет | Средства предприятия | Всего | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Кол-во | Сумма тыс.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Жилищный фонд
Плановый текущий ремонт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого | м2 |  |  |  | 1240.26 | 1240.26
1 | Замена дв.блоков | шт/м2 | 6/11,34 |  |  | 43.23 | 43.23 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 8/15,12 | 57.65 | 133
2 | Ремонт входных дверей в подъездах | шт/м2 | 37/69,9 |  |  | 104.85 | 104.85 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 35/56,9 | 59.02 | 94.6
3 | Замена дверей выхода на кровлю | шт/м2 | 10/4,8 |  |  | 16.85 | 16.85 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 12/6,4 | 20.15 | 120
4 | Ремонт дверей выхода на кровлю | шт/м2 | 43/34,4 |  |  | 25.8 | 25.8 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 28/25,2 | 20.5 | 65.12
5 | Остекление подъездных окон | м2 | 20 |  |  | 12 | 12 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 20 | 12 | 100
6 | Установка пружин на двери | шт. | 670 |  |  | 80.4 | 80.4 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
7 | Ремонт цокольных дверей | шт/м2 | 40//32 |  |  | 60 | 60 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 33/27,5 | 56.61 | 82.5
8 | Изготовление и установка щитов на подвальные окна | м2 | 20 |  |  | 28 | 28 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
9 | Ремонт люков выхода в чердачное помещение | шт/м2 | 22/18,3 |  |  | 30 | 30 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 18/15,1 | 19.15 | 82.2
10 | Ремонт дверных блоков входов в тех.подп. в кап.домах | шт/м2 | 6/10,1 |  |  | 22 | 22 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 6/10,1 | 22 | 100
11 | Частичный ремонт цоколей | м2 | 30 |  |  | 110.58 | 110.58 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 30 | 110.58 | 100
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Колич. объём | Финансовые средства, тыс. руб. с НДС |  |  |  | Сроки исполнения | Ответств. исполнитель Ф.И.О. | Выполнение
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местн. бюджет | собств. средст предпр. | Всего |  |  | Кол-во | Сумма тыс.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
12 | Частичное утепление цоколя | м2 | 150 |  |  | 73.5 | 73.5 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 135 | 66.15 | 90
13 | Ремонт фронтона в домах деревянного исполнения | м2 | 44 |  |  | 15.34 | 15.34 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 35 | 12.2 | 79.5455
14 | Ремонт межпанельных швов в домах деревянного исполнения | м.п. | 72 |  |  | 13.22 | 13.22 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 72 | 13.22 | 100
15 | Утепление труб ХВС,ГВС,отопление | м.п. | 200 |  |  | 30.34 | 30.34 | 15.08,09-01.10.09 | Чалкин И.И. | 200 | 30.34 | 100 | ,
16 | Востановление подъездного отопление | под. | 3 |  |  | 8.33 | 8.33 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 3 | 8.33 | 100 | р-139-12м2.пионерская 70 кв.8 - 6м2.м/эт шов- 1шт.6 м2
17 | Промывка систем отопления по ж/ф согласно графика и ремонт системы отопления | дом | 166 |  |  | 454.34 | 454.34 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 166 | 454.34 | 100
18 | Замена задвижек | шт. | 6 |  |  | 17.19 | 17.19 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 11 | 31.5 | 183.3
19 | Замена вентелей | шт. | 25 |  |  | 21.25 | 21.25 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 40 | 29.27 | 160
20 | Ревизия задвижек и вентелей | шт. | 664 |  |  | 73.04 | 73.04 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 664 | 73.04 | 100
| итого: | [5 empty] | 1240.26 |  |  |  | 1096.05 | 88.3726
| Директор ООО "СВЖЭК" |  |  |  | Т.Д.Фаталиев.
Инженер ПТО А.А.Ступник.

## отчет (4)
ОТЧЕТ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ООО "СВЖЭК"
к работе в осенне-зимний период 2008-2009г муниципального образования г.Нягань на 07.09.2009 г.
№ п.п | Наименование работ | Ед.изм. | План | [6 empty] | Выполнение
|  |  | Кол-во | Бюджет авт.округа | Местный бюджет | Средства предприятия | Всего | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Кол-во | Сумма тыс.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Жилищный фонд
Плановый текущий ремонт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого | м2 |  |  |  | 1240.26 | 1240.26
1 | Замена дв.блоков | шт/м2 | 6/11,34 |  |  | 43.23 | 43.23 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 8/15,12 | 57.62 | 133
2 | Ремонт входных дверей в подъездах | шт/м2 | 37/69,9 |  |  | 104.85 | 104.85 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 37/69,9 | 104.85 | 100
3 | Замена дверей выхода на кровлю | шт/м2 | 10/4,8 |  |  | 16.85 | 16.85 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 12/6,4 | 20.15 | 120
4 | Ремонт дверей выхода на кровлю | шт/м2 | 43/34,4 |  |  | 25.8 | 25.8 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 43/34,4 | 25.8 | 100
5 | Остекление подъездных окон | м2 | 20 |  |  | 12 | 12 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 20 | 12 | 100
6 | Установка пружин на двери | шт. | 670 |  |  | 80.4 | 80.4 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А
7 | Ремонт цокольных дверей | шт/м2 | 40//32 |  |  | 60 | 60 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 40/32 | 60 | 100
8 | Изготовление и установка щитов на подвальные окна | м2 | 20 |  |  | 28 | 28 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 6 | 8.4 | 30
9 | Ремонт люков выхода в чердачное помещение | шт/м2 | 22/18,3 |  |  | 30 | 30 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 30/24,9 | 40.91 | 136.3
10 | Ремонт дверных блоков входов в тех.подп. в кап.домах | шт/м2 | 6/10,1 |  |  | 22 | 22 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 6/10,1 | 22 | 100
11 | Частичный ремонт цоколей | м2 | 30 |  |  | 110.58 | 110.58 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 30 | 110.58 | 100
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Колич. объём | Финансовые средства, тыс. руб. с НДС |  |  |  | Сроки исполнения | Ответств. исполнитель Ф.И.О. | Выполнение
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местн. бюджет | собств. средст предпр. | Всего |  |  | Кол-во | Сумма тыс.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
12 | Частичное утепление цоколя | м2 | 150 |  |  | 73.5 | 73.5 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 150 | 73.5 | 100
13 | Ремонт фронтона в домах деревянного исполнения | м2 | 44 |  |  | 15.34 | 15.34 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 40 | 13.94 | 90.8735
14 | Ремонт межпанельных швов в домах деревянного исполнения | м.п. | 72 |  |  | 13.22 | 13.22 | 15.08,09-01.10.09 | Ступник Е.А | 72 | 13.22 | 100
15 | Утепление труб ХВС,ГВС,отопление | м.п. | 200 |  |  | 30.34 | 30.34 | 15.08,09-01.10.09 | Чалкин И.И. | 200 | 30.34 | 100
16 | Востановление подъездного отопление | под. | 3 |  |  | 8.33 | 8.33 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 3 | 8.33 | 100
17 | Промывка систем отопления по ж/ф согласно графика и ремонт системы отопления | дом | 166 |  |  | 454.34 | 454.34 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 166 | 454.34 | 100
18 | Замена задвижек | шт. | 6 |  |  | 17.19 | 17.19 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 11 | 31.5 | 183.3
19 | Замена вентелей | шт. | 25 |  |  | 21.25 | 21.25 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 40 | 29.27 | 160
20 | Ревизия задвижек и вентелей | шт. | 664 |  |  | 73.04 | 73.04 | 25.05.09-31.08.09 | Чалкин И.И. | 664 | 73.04 | 100
| итого: | [5 empty] | 1240.26 |  |  |  | 1181.39 | 95.2534
| Директор ООО "СВЖЭК" |  |  |  | Т.Д.Фаталиев.
Инженер ПТО А.А.Ступник.

## отчет (5)
ПЛАН
работ по статье "Текущий ремонт" на 2014год.
жилой фонд УК ООО "СВЖЭК"
№ п.п | Наименование (виды) работ | Ед.изм. | Объем | Адрес (расположение объекта) |  |  | СУММА ремонтных работ (орентировочная) руб. | Ответственный исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 7 | 8
1 | Устройство крыльца (1м2 крыльца - 870руб.) | м2 | 72 | ул.Речная дом № 149 п.1;2. (9,0 м2) |  |  | 7830 | Пермяков.А.В.
|  |  |  | ул.Речная дом № 81 п.2 (4,5 м2) |  |  | 3915
|  |  |  | ул.Речная дом № 85 п.1 (4,5 м2) |  |  | 3915
|  |  |  | ул.Речная дом № 123 п.1 (4,5 м2) |  |  | 3915
|  |  |  | ул.Речная дом № 155 п.2 (4,5 м2) |  |  | 3915
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 68 п.2 (4,5 м2) |  |  | 3915
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 84 п.1 (4,5 м2) |  |  | 3915
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 118 п.1;2;3. (13,50 м2) |  |  | 11745
|  |  |  | ул. Интернациональная, 106 Устройство козырька под 1,2 |  |  | 45000
|  |  |  | пос.Энегретиков дом № 33 п.1.2.3 (13,5 м2) |  |  | 11745
2 | Частичный ремонт цоколей с досыпкой опилом (1м2 цоколя - 1200руб.) | м2 | 477.61 | ул.Пионерская дом № 66 ( 99 м2) |  |  | 118800 | Пермяков. А.В.
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 64 кв.11; 12 ( 5,25 м2) |  |  | 6300
|  |  |  | ул. Пионерская, 82 85 (м2) |  |  | 76300
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 80б ( 99 м2) |  |  | 118800
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 97 кв.10 ( 10,45 м2) |  |  | 12540
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 99 ( 10,45 м2) |  |  | 12540
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 101 кв.12 ( 5,3 м2) |  |  | 6360
|  |  |  | ул.Речная дом № 63 ( 62 м2) |  |  | 51000
|  |  |  | ул.Речная дом № 79 п.2 ( 13,02 м2) |  |  | 15624
|  |  |  | ул.Речная дом № 81 кв.1;2. ( 23,28 м2) |  |  | 27936
|  |  |  | ул. Речная, 99 (85м2) |  |  | 76300
|  |  |  | ул.Речная дом № 89 ( 99 м2) |  |  | 118800 |  |  | 3
|  |  |  | ул.Речная дом № 167 ( 99 м2) |  |  | 118800
|  |  |  | ул.Речная дом № 149 . (75 м2) |  |  | 70000
|  |  |  | ул. Уральская, 19 (99м2) |  |  | 118800
|  |  |  | ул.Уральская дом № 59 п.1;2. ( 5,76 м2) |  |  | 6912
3 | Досыпка цоколей опилом с частичным ремонтом крышки (1м2 цоколя - 450руб.) | м2 / м3 | 136.4 | ул.Пионерская дом № 62 ( 28,2 м2) |  |  | 12690 | Пермяков. А.В.
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 68 ( 18,6 м2) |  |  | 8370
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 108 ( 14 м2) |  |  | 6300
|  |  |  | ул.Речная дом № 81 ( 21 м2) |  |  | 9450
|  |  |  | ул.Речная дом № 81 кв.5 (8,2 м2) |  |  | 3690
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 68 ( 18,6 м2) |  |  | 8370
4 | Ремонт конька на кровле (1м.п - 95руб.) | м.п. | 45.5 | ул.Пионерская дом № 66 ( 62 м2) |  |  | 5890 | Пермяков. А.В.
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 68 ( 62 м2) |  |  | 5890
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 76 ( 62 м2) |  |  | 5890
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 78 (62 м2) |  |  | 5890
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 97 ( 62 м2) |  |  | 5890
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 99 (62 м.п.) |  |  | 5890
| итого | [5 empty] | 1139832
5 | Стяжка премыкания тамбура к наружной стене | шт./м.п. | [5 empty] | Пермяков А.В.
|  |  |  | ул.Речная дом № 87 кв.4 ( 5,1 м2) |  |  | 6885 | Пермяков.А.В.
|  |  |  | ул.Речная дом № 87 кв.14 ( кухня + сан.узел) ( 15,1 м2) |  |  | 20385
|  |  |  | ул.Речная дом № 87 кв.13 (сан.узел) ( 3,7 м2) |  |  | 4995
|  |  |  | ул.Речная дом № 157 кв.10 (5,1 м2) |  |  | 6885
|  |  |  | ул. Пионерская, 66 кв. 2 |  |  | 14532
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 64 кв.11 ( 4,2 м2) |  |  | 5670
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 68 кв.12 сан.узел ( 3,7 м2) |  |  | 4995
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 68 кв.2 (балкон) ( 4,5м2) |  |  | 6075
|  |  |  | ул.Пионерская дом №82 кв.2 ( 6,5м2) |  |  | 13230
|  |  |  | ул. Интернациональная, 88 кв. 4 6,5м2 |  |  | 14570
|  |  |  | ул.Уральская дом № 59 кв.1 (ванна) ( 5,2м2) |  |  | 7020
|  |  |  | ул.Уральская дом № 69 кв.9 (балкон) ( 4,5 м2) |  |  | 6075
7 | Ремонт шиферной кровли ( 1м2 кровли - 220руб. ) | м2 | 238.98 | ул.Речная дом № 55 п.1 ( 5,25 м2) п.2 (7 м2) |  |  | 2695 | Пермяков. А.В.
|  |  |  | ул.Речная дом № 67 кв.16 ( 1,75 м2) |  |  | 385
|  |  |  | ул.Речная дом № 89 ( 176 м2) |  |  | 38720
|  |  |  | ул.Речная дом № 139 п.1 кв. 1,3 (13 м2) |  |  | 15700
|  |  |  | ул.Речная дом № 167 кв.9 ,17.( 3,5 м2) |  |  | 1980
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 66 кв.5 (7 м2) |  |  | 1540
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 82 3 ( 12 м2) |  |  | 31546.3
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 78 кв.3 (15,46 м2) |  |  | 3465
|  |  |  | Речная, 139 под. 2 ремонт ендовы (7м2) |  |  | 1540
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 151 кв.17 балкон (7,68 м2) |  |  | 1689.6
|  |  |  | ул. Уральская, 53 14 м2 |  |  | 3080
|  |  |  | ул. Уральская, 79 кв. 4 |  |  | 3698
|  |  |  | ул. Уральская, 53 20 м2 замена ендовы |  |  | 15321
|  |  |  | ул.Уральская дом № 69 кв 15 (7 м2) |  |  | 1540
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 68 кв.5 (7 м2)ендовы |  |  | 2689
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 62 кв.13 (10,5 м2) н/в |  |  | 2310
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 105 кв.14 (7 м2) |  |  | 2540
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 99 кв.5 (5,25 м2) |  |  | 1155
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 101 кв.15 (1,75 м2) |  |  | 385
| итого | [5 empty] | 243295.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 7
8 | Ремонт межпанельных швов в домах деревянного исполнения (1м.п. - 450руб.) | м.п. | 175.6 | ул.Речная дом № 67 п.2 торец (12 м.п.) |  |  | 5400 | Пермяков А.В.
|  |  |  | ул.Речная дом № 99 п.1 торец (12 м.п.) |  |  | 5400
|  |  |  | ул.Речная дом №167 кв.9 (верх.гориз.шов.) н/в (3,5 м2) |  |  | 1575
|  |  |  | ул. Пионерская, 82 (26м.п.) |  |  | 11700
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 70 кв.11 (17,6 м.п.) |  |  | 7920
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 66 кв.5 (5,9 м.п.) |  |  | 2655
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 74 (62,6 м.п.) ср.шов без балк. |  |  | 28170
|  |  |  | ул.Интернациональная дом № 91 (62 м.п.) |  |  | 27900
9 | Ремонт обшивки наружной стены из фанеры (1м2 обшивки -520руб.) | м2 |  | ул.Речная дом № 81 п.2 торец (9,8 м2) |  |  | 5096 | Пермяков А.В.
|  |  |  | ул. Пионерская, 74 под. 1,2 (21м2) |  |  | 8590
10 | Ремонт фронтонов (1м2 обшивки -380руб.) | м2 |  | ул.Интернациональная дом № 70 (44 м2) |  |  | 16720 | Пермяков А.В.
|  |  |  | ул.Пионерская дом № 66 п.2 торец (106 м2) |  |  | 40280
11 | Замена металлических трубопроводов (лежаков) диаметром 32мм системы горячего и холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры и утеплением труб в техподполье | м.п. | 150 | ул. Уральская дом № 57 |  |  | 45000 | Чалкин И.И.
|  |  | 150 | ул. Пионерская дом № 74 |  |  | 90000
|  |  | 150 | ул. Пионерская дом № 78 |  |  | 90000
12 | Врезка запорной арматуры отопления |  |  | ул. Уральская дом № 45 |  |  | 8000 | Чалкин И.И.
|  |  |  | ул. Уральская,49 |  |  | 8000
13 | Ремонт ГВС, ХВС ниже отметки 0,000 | м.п. | 150 | ул. Пионерская,108 |  |  | 90000 | Чалкин И.И.
14 | Замена ГВС, отопления ниже 0,000 | м.п. | 120 | ул. Пионерская, 62 |  |  | 90000 | Чалкин И.И.
|  |  |  | ул. Пионерская, 64 |  |  | 90000
| Реконструкция системы ГВС ниже отметки 0,000 | м.п. |  | Речная, 105 |  |  | 42000 | Чалкин И.И.
|  |  |  | Речная, 109 |  |  | 42000
|  |  |  | Речная, 117 |  |  | 42000
|  |  |  | Речная, 115 |  |  | 42000
|  |  |  | Речная, 119 |  |  | 42000
|  |  |  | Речная, 103 |  |  | 42000
| Замена запорной арматуры |  |  | ул. Речная, 193 |  |  | 10000 | Чалкин И.И.
|  |  |  | ул. Речная, 55 |  |  | 10000
|  |  |  | Пионерская, 74 |  |  | 10000
|  |  |  | ул. Речная, 155 |  |  | 10000
| Замена канализационного выпуска |  |  | ул. Интернациональная, 106 |  |  | 25000
| Реконструкция теплового узла |  |  | ул. Пионерская, 151 |  |  | 32000 | выполнено
15 | Ремонт ГВС, отопления транзит до узла | м.п. |  | ул. Пионерская, 58а |  |  | 60000 | Чалкин И.И.
16 | Замена труб Ду-25мм., на системе ХВС,замена вентелей со сборкой (3 шт.) | м.п. | [5 empty] | Чалкин И.И.
17 | Замена трубы на системе отопления Ду-50мм | м.п. | [5 empty] | Чалкин И.И.
18 | Замена трубы Ду-20мм.,на системе ГВС, замена вентелей со сборкой Ду-20мм (4шт.) | м.п. | [5 empty] | Чалкин И.И.
19 | Замена мет. трубы, на системе ХВС | м.п. | [5 empty] | Чалкин И.И.
20 | Установка вентеля со сборкой Ду-50мм | шт. | [5 empty] | Чалкин И.И.
21 | Установка вентеля со сборкой Ду-32мм | шт. | [5 empty] | Чалкин И.И.
22 | Замена трубы Ду-25мм.,на системе ХВС | м.п. | [5 empty] | Чалкин И.И.
23 | Замена труб Ду-25мм., на системе ХВС,замена вентеля со сборкой Ду-25мм (1шт) | м.п. | [5 empty] | Чалкин И.И.
24 | Замена теплообменика | шт. | [5 empty] | Чалкин И.И.
25 | Замена труб на мет. пластиковые, на системе ГВС | м.п. | [5 empty] | Чалкин И.И.
26 | Ремонт теплового узла на приборе учета | шт. | [5 empty] | Чалкин И.И.
27 | Ремонт пола в малом коридоре с заменой лаг | м2 | [5 empty] | Ступник Е.А
28 | Установка вентеля со сборкой Ду-50мм | шт. | [5 empty] | Чалкин И.И.
29 | Установка пандуса на крыльце для коясок | шт. | [5 empty] | Ступник Е.А
16 | Косметический ремонт подъездов в 3-х этажных, 2-х подъездных капитальных домах ( 1 подъезд - 55 000руб.) | под. | 13 | ул. Пионерская дом № 82 п.1;2. |  |  | 118800 | Пермяков А.В.
|  |  |  | ул. Пионерская дом № 137 п.3. |  |  | 258000 | Пермяков А.В.
31 | Косметический ремонт подъездов | под. | [5 empty] | Ступник Е.А
17 | Ремонт полов с заменой утеплителя из мин. Плиты (2654,23 м2) | м2 | 20.9 | ул. Речная дом № 61 (ч/пол) ( 10,4 м2) |  |  | 27603.99 | Пермяков А.В.
|  |  |  | пос.Энегретиков дом № 33 ( 8,5 м2) |  |  | 22560.9
|  |  |  | пос.Энегретиков дом № 46 (2 м2) |  |  | 5308.46
33 | Утепление внутриквартирных стен, мин. ватой тольщиной 50мм., с устройством каркаса | м2 | [5 empty] | Ступник Е.А
18 | Замена дверных блоков (2шт.) (2000 м2) | м2 | 22.68 | Речнаяя, 59 |  |  | 4899 | Пермяков А.В.
|  |  |  | ул. Пионерская дом № 68 п.2 (1,89 м2) |  |  | 4899
|  |  |  | Интернациональная, 90 |  |  | 4899
|  |  |  | Уральская, 67 |  |  | 9798
|  |  |  | Уральская, 69 |  |  | 4899
|  |  |  | Пионерская, 82 |  |  | 9798
|  |  |  | Пионерская, 84 |  |  | 9798
|  |  |  | Речная, 123 |  |  | 4899
|  |  |  | ул. Пионерская, 160 под. 2 |  |  | 4899
|  |  |  | Пионерская, 139 |  |  | 4899
35 | Остекление подъездных окон (1м2 - 260руб.) | м2 |  |  |  |  | 4343622.15 | Ступник Е.А
| итого: | [5 empty] | 1577366.35
| итого: | [5 empty] | 2960494.25
| Директор ООО "СВЖЭК" |  |  |  | Т.Д.Фаталиев. | А.В. Фадеев

## отчет (6)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012 - 2013 годов.
У.К. ООО "СВЖЭК"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Колич. объём | Финансовые средства, тыс. руб. с НДС |  |  |  | Сроки исполнения | Ответств. исполнитель Ф.И.О. | Выполнение
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местн. бюджет | собств. средст предпр. | Всего |  |  | Кол-во |  | %
Жилищный фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Замена дверных блоков с заменой пружин | шт. | 2 |  |  | 10.5 | 10.5 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
2 | Остекление подъездных окон | м2 | 20 |  |  | 5.2 | 5.2 | 01.06-01.09 | Ступник Е.А
3 | Установка пружин на двери | шт. | 810 |  |  | 52.2 | 52.2 | 15.08-15.09 | Ступник Е.А
4 | Установка слуховых окон и люков выхода на кровлю | шт. | 10 |  |  | 10.1 | 10.1 | 01.06-01.09 | Ступник Е.А
5 | Установка дверей входов в подвалы | м2 | 2.4 |  |  | 10.2 | 10.2 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
6 | Частичный ремонт цоколей с дополнительным утеплением опилом | м2 | 120 |  |  | 172.8 | 172.8 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
7 | Ремонт фронтона в домах деревянного исполнения | м2 | 49 |  |  | 27.4 | 27.4 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
8 | Ремонт межпанельных швов в домах деревянного исполнения | м.п | 158 |  |  | 77.64 | 77.64 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
9 | Дополнительное утепление цоколей опилом по периметру дома | м3 | 25 |  |  | 10 | 10 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
10 | Ремонт входных дверей в подъездах | шт/м2 | 35/66,15 |  |  | 21 | 21 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
| Наименование работ | Ед. изм | Колич. объём | Финансовые средства, тыс. руб. с НДС |  |  |  | Сроки исполнения | Ответств. исполнитель Ф.И.О. | Выполнение
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местн. бюджет | собств. средст предпр. | Всего |  |  | Кол-во | Сумма тыс.руб. | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
11 | Ремонт дверей выходов на кровлю | шт./м2 | 4/3,2 |  |  | 1.8 | 1.8 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
12 | Ремонт подвальных люков | шт. | 2 |  |  | 0.28 | 0.28 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
13 | Ремонт кровель из шифера | м2 | 70.71 |  |  | 44.1 | 44.1 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
14 | Ремонт конька и ендовых | м.п. | 188.46 |  |  | 18.65 | 18.65 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
15 | Ремонт пола в домах деревянного исполнения | м2 | 109.98 |  |  | 144.74 | 144.74 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
16 | Замена осевого бруса,устройство ряжей | м3 | 4.06 |  |  | 117.06 | 117.06 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
17 | Ремонт крылец | шт. | 8 |  |  | 40 | 40 | 01.05-01.09 | Ступник Е.А
18 | Утепление труб ХВС,ГВС,отопление | м.п. | 200 |  |  | 114 | 114 | 01.05-01.09 | Чалкин И.И.
19 | Востановление подъездного отопление | под. | 1 |  |  | 4.2 | 4.2 | 01.05-01.09 | Чалкин И.И.
20 | Промывка систем отопления по жил.фонду согласно графика и ремонт системы отопления | дом | 142 |  |  | 766.8 | 766.8 | 01.05-01.09 | Чалкин И.И.
21 | Замена задвижек | шт. | 5 |  |  | 17.5 | 17.5 | 01.05-01.09 | Чалкин И.И.
22 | Замена вентелей | шт. | 60 |  |  | 42 | 42 | 01.05-01.09 | Чалкин И.И.
23 | Ревизия задвижек и вентелей | шт. | 1200 |  |  | 158.4 | 158.4 | 01.05-01.09 | Чалкин И.И.
24 | Ремонт системы канализации | м.п. | 32 |  |  | 61 | 61 | 01.05-01.09 | Чалкин И.И.
25 | Ремонт системы ГВС и ХВС и отопления в техподполье | м.п. | 110 |  |  | 64 | 64 | 01.05-01.09 | Чалкин И.И.
26 | ППР (ТО,ТР) ВРУ и этажных щитов | дом | 142 |  |  | 49.7 | 49.7 | Согласно плана работ | ОАО "ЮТЭК"
| итого: |  |  |  |  | 1999.27 | 1999.27
| Директор ООО "СВЖЭК": |  |  |  | Фаталиев Т.Д.
Note on D10: User: